## Plan1
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma da Passarela da Vila Cajary, Localizada no Rio Cajary, Regional Cajary, zona rural do Município de Afuá-PA | CARLA DA COSTA CANTUÁRIA | Zona rural, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 26.784.0734.1-037. Construção e Rec. De Pontes, Trapiches e Rampas. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação - Artigo 24, Inciso I | 009/2023 | 2023-08-18 | 2023-09-16 |  | 23048.3 | 0 | 10725.76 | 46% | 46% | R$10.725,76 (25/08/2023) | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Ampliação da Cozinha da E. M. E. F Leopoldina Guerreiro, Localização na Travessa 27 de Dezembro, S/Nº, Bairro Centro de Afuá/PA | OCA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA- ME-OCA CIVIL, ELÉTRICA E TRANSPORTE LTDA-ME | Zona urbana, Afuá-PA. | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Convite | 011/2023 | 2023-08-29 | 2024-02-29 |  | 82852.82 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma no Estádio Municicpal Décio Gonçalves Quintas, Localizado na Rua Décio Quintas, Bairro Capim Marinho, Zona Urbana do Município de Afuá-PA. | C. M DE BRITO-ME | Zona urbana, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1-040. Const. Ampl e Reforma de Esatádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Convite | 012/2023 | 2023-08-30 | 2024-02-29 |  | 134032.45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma da Passarela da Vila Cajary, localizada no Rio Cajary, regional Cajary, zona rural do Município de Afuá-PA | CARLA DA COSTA CANTUARIA | Zona rural, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 26.784.0734.1-037. Construção e Tec. De Pontes, Trapiches e Rampas. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação | 009/2023 | 2023-08-18 | 2023-09-18 |  | 23048.3 | 0 | 0 | 50% | 50% | 10725,76 (25/0/2023) | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma no Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas, localizado ra rua Décio Quintas, bairro Capim Marinho, zona urbana do Município de Afuá-PA | C. M. DE BRITO-ME | Zona Urbana, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 27.812.0743.1-040. Construção Ampliação e Reforma de Estádio de Futebol. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Convite | 012/2023 | 2023-08-30 | 2023-12-30 |  | 134032.45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Construção de um depósito da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, Av. Barão do Rio Branco, Centro, zona urbana do Município de Afuá-PA | MANOEL JOSÉ MACEDO DA COSTA | Zona Urbana, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Dotação: 26.784.0734.1-037. Construção e Tec. De Pontes, Trapiches e Rampas. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Dispensa de Licitação | 0/2023 | 2023-08-23 | 2023-09-23 |  | 32996.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento