## Plan1
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Heliodoro da Fonseca, Rio São Domingos, Regional Cajary, zona rural do Município de Afuá-PA | J N MARTINS DOS SANTOS - ME | Zona rural, Afuá-PA. | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Convite | 009/2023 | 2023-07-11 | 2024-07-11 |  | 63173.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Construçao do novo Centro Folclórico "LAGOSTÃO", localizado na travessa Mariano Cândido de Almeida, bairro Centro, zona urbana do Município de Afuá-PA | OCA - ENGENHARIA DE OBRAS & CONSULTORIA LTDA-ME | Zona urbana, Afuá-PA. | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA. Dotação: 13.122.1005.1-038. Construção e Reforma do Centro Cultural. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Tomada de Preços | 006/2023 | 2023-07-13 | 2024-07-13 |  | 991679.93 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Prazo Aditado da execução da Obra(se houver) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
Reforma da E. M. E. F Raimundo Nunes Coelho, localizada no Rio Torre Nova, Rgeional Furo dos Botos, zona rural do Município de Afuá-PA | J N MARTINS DOS SANTOS - ME | Zona rural, Afuá-PA. | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB. Dotação: 12.361.0401.1-047. Const. Amp. Rec. e Apar. de U E Fundamental. Elemento: 4.4.90.51.00.00 | Convite | 010/2023 | 2023-07-19 | 2023-10-16 |  | 44996.45 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | em andamento